## シート1
No | 種類 | 実装有無 | 優先度 | 作業開始日 | 作業終了日 | 進捗状況 | テスト対象ファイル名 | テストファイル名 | テストケース数 | テストケース完了数 | テストケース残件 | 備考 | 課題管理表番号 | 参考URL
1 | Controller | 〇 | 高 | 2023-02-23 |  | 実装中 | ItemController | ItemControllerTest | 13 | 11 | 2 |  |  | JUnit5のコントローラのテストで@WebMvcTestや@Importのアノテーションを利用してみた | MockMvcを利用してコントローラクラスのテストを行ってみた
2 |  | 〇 | 高 | 2023-02-23 |  | 実装中 | UserController | UserControllerTest | 6 | 4 | 2 |  |  | JUnit5でコントローラのテストを行うMockMvcや、APIのテストを行うMockRestServiceServerを利用してみた
3 | Service | × | 低 |  |  | 実装中 | ItemService | ItemServiceTest | 1 | 1 | 0 | 3/14 以降時間に余裕があればやる
4 |  | × | 低 |  |  | 未着手 | UserService | UserServiceTest |  |  | 0 | 3/14 以降時間に余裕があればやる
5 |  |  |  | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 完了 | ItemEntityNotFoundException | ItemEntityNotFoundExceptionTest | 1 | 1 | 0
6 |  |  |  | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 完了 | UserEntityNotFoundException | UserEntityNotFoundExceptionTest | 1 | 1 | 0
7 | Repository | × | 低 |  |  | 未着手 | ItemRepository | ItemRepositoryTest |  |  | 0 | 3/14 以降時間に余裕があればやる |  | 各DB上でtruncate文を実行した際の挙動をJUnit5 DBUnitで試してみた
8 |  | × | 低 |  |  | 未着手 | UserRepository | UserRepositoryTest |  |  | 0 | DBUnitとMySQLを使用してCSVファイルを取り込んでテストする デフォルトのXML形式よりCSV形式の方が圧倒的にデータ加工がし易い為、CSVファイルにする |  | 各DB上でDML(insert,update,delete)を実行した際の挙動をJUnit5 DBUnitで試してみた
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | Form(Voaildation) | 〇 | 高 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 完了 | ItemForms | ItemFormsTest | 16 | 16 | 0 |  |  | JUnit5でBean Validationのテストを行ってみた
12 |  | 〇 | 高 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 完了 | ItemBuyForms | ItemBuyFormsTest | 7 | 7 | 0
13 |  | 〇 | 高 | 2023-03-02 |  | 実装中 | UserForms | UserFormsTest | 8 | 5 | 3
14 | Spring Security | 〇 | 高 | 2023-03-03 |  | 未着手 | ItemController | ItemControllerTest |  |  | 0 | 3/14 以降時間に余裕があればやる
15 |  | 〇 | 高 | 2023-03-03 |  | 未着手 | UserController | UserControllerTest |  |  | 0 | 3/14 以降時間に余裕があればやる
16 | ログ | × | 低 | [7 empty] | 0 |  |  | JUnitのテストメソッドに汎用的な開始・終了ログを出力してみた
17 | テスト・スイートクラスの作成 | × | 低 | [7 empty] | 0 | 3/14 以降時間に余裕があればやる |  | 複数のJUnitのテストクラスのテストをまとめて実行してみた
18 | 共通ユーティリティクラス（ファイル操作） | 〇 | 高 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 完了 | FileOpeUtil | FileOpeUtilTest | 6 | 6 | 0
19 | 画像ファイルかどうかを判定するアノテーションの実装クラス | 〇 | 高 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 完了 | MediaTypeImageValidator | MediaTypeImageValidatorTest | 3 | 3 | 0
20 | ユーザー名がユニークか判定するアノテーションの実装クラス | 〇 | 高 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 完了 | UniqueUsernameValidator | UniqueUsernameValidatorTest | 2 | 2 | 0
[8 empty] | 合計： | 64 | 57 | 7